关于滁州市应急指挥物资储备中心土方工程的招标文件

本项目建设规模约 34000平方米，总投资约1.9亿。建设内容包含地下停车场、设备房等应急救援物资储备库及配套调度指挥中心。因项目建设推进，需开展土方工程的招标工作。

1、投标人资质要求：不接受联合体投标，投标人须具备独立法人资格，具有滁州市建筑垃圾（工程渣土）处置核准证资格证书。

2、业绩要求：投标人须提供一个近三年内（自2019年1月1日至投标文件递交截止时间前）5万立方米或造价100万元以上的土石方单项工程业绩；业绩文件要求提供《施工合同》、《工程竣工结算审核文件》，

两份文件缺一不可，须能体现业绩时间、工程量、造价，否则视为不合格，其中业绩时间以合同签订时间为准，工程量及造价以《工程竣工结算审核文件》为准。

3、投标人信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

- 项目规模：本次招标土方工程控制价109.8万元(见附件七）;

5、工期：挖土外运40个日历天，基础回填15个日历天 ； 地下室顶板及室内地面回填15个日历天。中标人自报的承诺工期为考核标准，工期每推迟一天，处以5000元/天违约金。工期提前不奖励，工期计算以项目部通知为准。

6、质量：必须达到国家工程施工质量验收合格标准

7、安全文明：满足各级政府主管部门、建设单位、施工总承包公司对安全文明施工的各项要求。

8、项目内容范围：本工程地下室部分基底筏板面积约为6110m2（不含汽车坡道），开挖深度5.6米（其中主楼部分开挖深度6.8m，面积约1592m2），根据地质报告基坑除了表面一层约0.5~1.0m厚素填土及局部1~1.5米厚②号粘土层（承载力特征值160kpa）；其余均为③号粘土层，承载力特征值280kpa。

土方工程施工前后，招标人委托的第三方测绘部门对自然地坪及基底进行测量。

土方施工单位进场后先将开挖范围内绝对高程24.500米以上土方挖土外运；测量放线后再配合基坑支护进行土方开挖外运。

地下室边坡支护图详见附件五；场地自然地坪（地质报告孔口高程）详见附件六

根据现场自然地面高程及图纸计算挖土外运工程量48000m3（其中现场可以堆土约2000m3，），回填土工程量14000m3（现场就地回填2000m3，运土回填12000m3），地下室外墙1米范围内为2:8灰土回填。

9、主要包含以下工作内容：

（1）.土方挖运包括清表、临时道路修筑、挖土(抗浮锚杆钻孔弃土、桩间土、淤泥)、装土、运土、卸土、清理机下余土、人工边坡修整清底、工作面内排水;现场遗留构筑物及其基础破碎、清理、运输、安全防护；渣土运输清理、保洁；场区内前期明排水、围墙外侧截水沟开挖、塔吊基础开挖、建筑垃圾提供(外购)及其填筑、项目部样板区挖填平整，现场临时水泥道路施工、场地硬化机械配合、裸土覆盖等；特殊情形下混凝土浇筑挖机无条件配合等。不指定弃土场，弃土地点由各投标人自行考虑，自行承担所产生的各项费用及责任。

（2）.室内外土方回填包括支护破除钢筋集中（支护废弃钢筋处置归招标人所有）、土方运输、回填、碾压、分层夯实（地下室1米范围内2:8灰土回填含在本次招标范围内，招标人不另行支付费用，投标人考虑在投标报价内；土源及费用自行考虑，招标人不另行支付购买土源费，其费用含在投标报价中）。

（3）.涉及向有关部门报备及协调工作由投标人自行解决。

10、标段划分：一个标段。

11、评标办法：最低价法。

12、投标保证金的金额：2 万元；投标保证金转账记录复印件需加盖公章后与投标文件同时递交。

保证金的形式：☑银行转账

单 位 名 称 ：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司

纳税人识别号：9134 1100 1526 2346 99

地址及电话  ：安徽省滁州市天长东路163号      0550-3023286

开户行及账号：中行滁州稻香村支行    账号：1797 0530 7618

保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州市应急指挥物资储备中心土方工程”项目招标保证金。

13、招标文件公告时间： 2022年元月10日12时-元月18日9时。

14、现场踏勘时间： 2021年元月13日9时-11时，现场踏勘察安全由投标人自负。

踏勘联系人：徐友军

踏勘联系电话：18909602085

- 本项目最高限价、结算方式

- （1）本项目最高限价：109.8万元

（2）.投标人在投标文件中明确挖土外运、就地回填（含场内挖填，只计算回填）、运土回填的单价；投标总价；

（3）.土方工程量的最终工程量依据招标人委托的第三方测绘部门出具测绘报告进行结算。

（4）.特别说明，本次投标总价为包干价，工程结算时实际工程量超过清单工程量的部分不予计算，实际工程量低于招标工程量的按实结算。

16、本土方工程计价依据

（1）.本工程的工程量清单；

（2）.《安徽省房屋建筑与装饰工程、市政工程计价定额》（GB50858-2013）等；

（3）.本工程招标文件及国家现行相关标准；

（4）.省、市截止 2022 年元月的有关政策性文件。

17、工程款支付方式：

- 土石方施工单位必须提供9%增值税专用发票。完工结算价高于中标价的按照中标价进行结算；结算价低于中标价按照结算价进行结算。基槽验收完成后付至已完工程量价款的70%，基础回填土完成后付至已完工程量的80%；回填土全部完成付至结算总价的90%；竣工验收付至结算总价的95%；余款项目审计完成后一次性付清（以上均无息）。

18、履约保证金，不接受保函。

（1）金额：10万元，

（2）支付方式：银行转账。

（3）缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后15日内完成履约保证金缴纳及合同签订。否则，取消中标资格，投标保证金不予退还。

（4）退还时间：挖土外运完成退还5万元；剩余部分在土方工程全部完成后一个月内无息退还。

19、投标文件组成

（1）资信文件

①.诚信投标承诺书（见附件一）

②.企业法定代表人身份证明或授权委托书（见附件二）；

③.企业法人营业执照或三证合一证；

④.滁州市建筑垃圾（工程渣土）处置核准证。

（2）商务文件

①．投标函（见附件三）

②土方工程投标报价表（见附件四）

20、投标文件送达时间、地点

（1）投标文件递交方式：投标人在开标前手持委托书当面向招标人递交投标文件。投标人应在招标截止时间前递交投标文件。投标人所递交的投标文件不予退还。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；未在投标文件提交截止时间前递交有效投标文件的，投标无效。

（2）投标文件递交地址：滁州市凤凰东路476号投资大厦六楼，

收件人：王友林

电话：19955039320

（3）投标文件递交截止时间：2022年元月18日上午9：00时

21、投标文件的修改与撤回

（1）.在规定的投标文件提交截止时间前，投标单位可以自撤回已递交的投标文件，并可修改后重新递交，招标时以招标截止时间前投标单位最终递交的投标文件为准。

22、招标程序

主持人按下列程序进行招标：先开资信和业绩部分，资信和业绩合格后，再开商务部分。

23、投标文件份数：一份。

24、投标文件的密封和标记

投标文件应进行密封包装，并在密封袋上加盖投标单位法人章及单位公章，否则视为废标。

25、开标时间、地点

时间：2022年元月18日上午9：00时

地点：滁州市凤凰东路476号投资大厦六楼

25、评标委员会：由业主组织3名以上单数专业人员组成

附件一

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加滁州市应急指挥物资储备中心土方工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县各行业主管部门及公管部门限制投标且在限制期内的；7、被滁州市县公管部门记信用信息记录且在披露期内的；

七、投标人近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉，则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标人无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格；

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

十、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

附件二

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：         年        月        日

经营期限：

姓 名：             身份证号码：              性别：         年 龄：         职务：         系 （投标人名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （签章）

年        月       日

附件三

投 标 函

致： 滁州市建筑安装工程有限公司

- 根据你方招标的滁州市应急指挥物资储备中心土方工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、 技 术 规范 、 图纸 、 工程 量清 单 和其 他有 关 文件 后 ，我 方愿 以                      （ 币种 ， 金额 、单 位 ） 的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出        为本工程负责人，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在     个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到      标准。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交  2  万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 15  天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我单位提供如下通讯地址：                      电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：          电话：              传真：

日  期：        年      月       日

附件四

土方工程投标报价表

| - 序号 | - 项目名称 | - 特征描述 | - 工程量 | - 单位 | - 综合单价（元/m3） | - 合价(元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 挖土外运 | - 含挖一般土方、余方弃置、清槽、场地平整及与之相关配套事宜 | - 48000 | - m3 |  |  | - 回填土包括地下室基坑外围回填、地下室顶板上部回填、建筑物一层室内地面回填、地下室外围1米范围内2:8灰土；上述回填根据工程建设分批进行。 - 完工结算价高于中标价的按照中标价进行结算；结算价低于中标价按照结算价进行结算。 - 综合单价包含9%增值税、管理费、利润、风险费等。 |
| - 2 | - 场内就地回填 | - 含挖土、运土、分层夯实、场地平整等。 | - 2000 | - m3 |  |  |  |
| - 3 | - 运土回填 | - 含土源费、挖土、运土、分层夯实、场地平整等。 | - 12000 | - m3 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件五

附件六

附件七

| - 土石方工程清单控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 项目名称 | - 特征描述 | - 工程量 | - 单位 | - 综合单价（元/m3） | - 合价(元） | - 备注 |
| - 1 | - 挖土外运 | - 含挖一般土方、余方弃置、清槽、场地平整及与之相关配套事宜 | - 48000 | - m3 | - 19 | - 912000 | - 回填土包括地下室基坑外围回填、地下室顶板上部回填、建筑物一层室内地面回填、地下室外围1米范围内2:8灰土；上述回填根据工程建设分批进行。 - 完工结算价高于中标价的按照中标价进行结算；结算价低于中标价按照结算价进行结算。 - 综合单价包含9%增值税、管理费、利润、风险费等。 |
| - 2 | - 场内就地回填 | - 含挖土、运土、分层夯实、场地平整等。 | - 2000 | - m3 | - 9 | - 18000 |  |
| - 3 | - 运土回填 | - 含土源费、挖土、运土、分层夯实、场地平整等。 | - 12000 | - m3 | - 14 | - 168000 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  | - 1098000 |  |